## Hoja 1
Planificacion del proyecto
ID | FASE/TAREA/ACTIVIDAD | DURACION | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17
1. ANALISIS
| Levantamiento de requisitos | 40 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | $25.000 | Analista | X
| Analisis de procesos actuales | 24 h | 2025-04-21 | 2025-04-23 | $25.000 | Analista |  | X
| Identificacion de actores y roles | 16 h | 2025-04-24 | 2025-04-25 | $25.000 | Analista |  | X
| Validacion del cliente | 16 h | 2025-04-28 | 2025-04-29 | $35.000 | JEFE PROYECTO |  |  | X
2- DISEÑO DEL SISTEMA
| Diseño de arquitectura del sistema | 40 h | 2025-04-30 | 2025-05-06 | $40.000 | Arquitecto SW |  |  | X | X
| Diseño de interfaz de ususario | 32 h | 2025-05-07 | 2025-05-12 | $27.000 | Diseño UI |  |  |  | X | X
| Diseño de base de datos | 24 h | 2025-05-13 | 2025-05-15 | $32.000 | DBA |  |  |  |  | X
| Revision y aprovacion del diseño | 16 h | 2025-05-16 | 2025-05-19 | $35.000 | Jefe Proyecto |  |  |  |  | X | X
3. DESARROLLO
| Configuracion del entorno | 16 h | 2025-05-20 | 2025-05-21 | $32.000 | DevOps | [5 empty] | X
| Programacion de backend | 80 h | 2025-05-22 | 2025-06-04 | $30.000 | Dev. Backend | [5 empty] | X | X | X
| Progamacion de frotend | 80 h | 2025-06-05 | 2025-06-18 | $28.000 | Dev. Frontend | [7 empty] | X | X | X
| Intregacion del sistema | 40 h | 2025-06-19 | 2025-06-25 | $30.000 | Desarrolladores | [9 empty] | X | X
4. TESTEO
| Pruebas funcionales | 32 h | 2025-06-26 | 2025-07-01 | $28.000 | Tester | [10 empty] | X | X
| Pruebas de integracion | 24 h | 2025-07-02 | 2025-07-04 | $28.000 | Tester | [11 empty] | X
| Correcion de errores | 40 h | 2025-07-07 | 2025-07-11 | $28.000 | Tester | [12 empty] | X
5.IMPLEMENTACION
| Despliegue de sistema | 16 h | 2025-07-14 | 2025-07-15 | $35.000 | Jefe Proyecto | [13 empty] | X
| Monitoreo y soporte inicial | 40 h | 2025-07-16 | 2025-07-22 | $20.000 | Soporte Tecnico | [13 empty] | X | X
6. MANTENCION
| Soporte de usuarios | 40 h | 2025-07-23 | 2025-07-29 | $20.000 | Soporte Tecnico | [15 empty] | X
| Correccion de errores | 32 h | 2025-07-23 | 2025-07-29 | $29.000 | Dev , QA | [15 empty] | X
| Ajustes de funcionalidades | 24 h | 2025-07-30 | 2025-08-01 | $30.000 | Dev | [16 empty] | X
| Revision de rendimientos | 16 h | 2025-07-30 | 2025-08-01 | $32.000 | DevOps | [16 empty] | X